泉州师范学院附属小学图书馆室内装饰工程

招标编号：众亿招字[2015]002号

招标文件

（专用本）

工  程 名 称: 泉州师范学院附属小学图书馆室内装饰工程

招   标   人: 泉州师范学院附属小学          （盖章）

招标代理机构: 福建众亿工程项目管理有限公司    （盖章）

日       期：2015年7月6日

目    录

一、招标公告………………………………………………… …（2）

二、投标须知前附表……………………………………………（5）

三、合同条款及合同协议书格式……………………………………………………（9）

四、评标定标办法……………………………………………（38）

五、资格审查文件……………………………………………（39）

六、投标文件格式……………………………………………（45）

一、招标公告

招标公告

招标编号：众亿招字[2015]002号

福建众亿工程项目管理有限公司（招标代理机构）受泉州师范学院附属小学（招标人）的委托对泉州师范学院附属小学图书馆室内装饰工程进行国内公开招标。

一、工程概况

1．招标编号： 众亿招字[2015]002号

2．工程规模：  约47万元

3．招标内容及招标范围：以招标人提供的工程量清单和设计文件为准

4．标段划分：   一个标段

5．资金来源：   财政拨款

6．质量标准：   合格

7．工期要求：  40日历天

8. 评标办法：采用经评审的最低投标价中标办法确定中标人

二、要求投标人必须具备：

- 1、具备有效的建筑装修装饰工程专业承包叁级（建筑装饰装修工程设计与施工一体化贰级）及以上企业资质 等级并具有独立法人资格的施工企业；

- 2、本招标项目不接受联合体投标。投标人自愿组成联合体的应由 / 为牵头人。

3、具备合格有效的建筑施工企业《安全生产许可证》；

4、具备合格有效的《企业法人营业执照》；

5、拟派项目经理应持有贰级及以上建筑工程专业注册建造师执业证书（含不超过60周岁的临时建造师）拟派项目经理可不到场参加开标会议，但拟派项目经理本人应在“拟担任项目经理授权委托书”上签字；

6.   投标人和拟派项目管理班子成员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标 ；

7、拟派注册建造师和专职安全生产管理人员应持有相应资质的安全生产考核合格证书B证；

8. 投标人应递交的投标文件份数为一份正本，三份副本，每份投标文件应用公章加盖骑缝章(侧面盖章)，否则按废标处理。

9．投标保证金金额为壹万圆人民币，投标保证金递交方式详见招标文件，投标人开标时将投标保证金用信封密封并在信封封面注明投标人单位名称。

三、获取招标文件的时间、地点：2015年7月6日08：30至2015年7月10日 17：30 前（北京时间）到福建众亿工程项目管理有限公司（地址：泉州市丰泽区东海镇海星小区5号楼403室）处购买招标文件，工程量清单电子版、预算书电子版、招标文件、及工程交易登记卡等相关资料每份200元，售后不退。

四、投标人应于2015年7月14日09时30分（北京时间）前将密封的投标文件送到指定地点，逾期将不予接受。
      五、招标活动日程安排（北京时间）及地点

| 招标人通过下列方式发布：http://www.qzsffx.net/。 内 容 | 时 间 | 地 点 | 主 持 |
| --- | --- | --- | --- |
| 获取招标文件 | 2015年7月6日08：30至2015年7月10日17：30分 | 泉州市丰泽区东海镇海星小区5号楼403室 | 招标代理机构 |
| 答疑 | 2015年7月13日11:00前答疑、提交质疑书，17：30前签发答疑纪要 | 在以下网站上公布：http://www.qzsffx.net/ |  |
| 递交投标文件 （投标截止期） | 2015年7月14日09时30分止 招标代理于09时00分开始接收 | 泉州师范学院附属小学办公楼一楼校史馆（泉州市东街二郎巷68号） |  |
| 开标 | 2015年7月14日09时30分 |  |  |

招标人：泉州师范学院附属小学          招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司

法定代表人(或委托代理人)：            法定代表人(或委托代理人)：

地址：泉州市区东街二郎巷68号        地址：泉州市丰泽区东海镇海星小区5号403室

邮编：362000                          邮编：362000

查询电话：                            查询电话：13600739366、18065950180

E-mail:                                E-mail:165453500@qq.Com

传真：                                  传真：0595-28155889

联系人：                                联系人：王先生

## 二、投标须知前附表

### 投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 泉州师范学院附属小学图书馆室内装饰工程 |
| 2 | 建设地点 | 泉州市区东街二郎巷泉州师范学院附属小学校园内 |
| 3 | 建设规模 | 约47万元人民币 |
| 4 | 承包方式 | 固定总价合同 |
| 5 | 质量标准 | 符合工程施工质量验收规范合格标准。 |
| 6 | 招标范围 | 以招标人提供的设计文件为准 |
| 7 | 工期要求 | 40日历天； |
| 8 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 9 | 对投标人资质 要求 | 具备有效的建筑装修装饰工程专业承包叁级（建筑装饰装修工程设计与施工一体化贰级）及以上企业资质 等级并具有独立法人资格的施工企业； |
| 10 | 资格审查方式 | 采用资格 后审 |
| 11 | 最高控制价（A）等 | 概算建安工程投资额约 / 万元 最高控制价(A) ：46.6488元 中标价上限值=A×(1- 0.06) =43.8499万元 最低控制价=A×(1- 0.12) = 41.0509万元 |
| 12 | 采用的定额及造价信息 | 详见工程预算书编制说明 |
| 13 | 投标有效期 | 为： 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金金额 | 投标保证金金额为10000元（大写：壹万圆）人民币，投标人开标时将投标保证金用信封密封并在信封封面注明投标人单位名称，在递交投标文件的同时交由招标代理机构进行编号，完成编号后由投标人各自自己保管，若为第一中标候选人，投标保证金再当场递交给招标人做为本工程履约保证金。 |
| 15 | 投标文件份数及盖章要求 | 一份正本，三份副本。 每份投标文件应用公章加盖骑缝章(侧面盖章)，否则按废标处理。 |
| 16 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：福建众亿工程项目管理有限公司 地点: 泉州师范学院附属小学办公楼一楼校史馆（泉州市东街二郎巷68号） 提交投标文件截止期：2015年7月14日09时30分止 |
| 17 | 开标 | 开标时间: 2015年7月14日09时30分止 地点: 泉州师范学院附属小学办公楼一楼校史馆（泉州市东街二郎巷68号） 投标人法定代表人或其委托代理人、必须准时参加开标会议，未准时参加开标会议视为自动弃权，取消其投标资格。投标人法定代表人或其委托代理人参加开标会应随带本人身份证（若是委托代理人还应随带授权委托书，详见附件1），及工程交易登记卡。开标时不能出具以上证件、资料的，视为自动弃权，取消其投标资格。项目经理可不到场参加开标会议但应在投标文件中“拟担任项目经理授权委托书”上签字（格式附后） |
| 18 | 评标方法及标准 | 采用经评审的最低投标价中标办法确定中标人： 评标小组对经评审后投标报价与合理低价参考值(B值)差价的绝对值最小的三家有效投标人，按其投标报价由低到高进行排序，推荐中标候选人。招标人依法确定中标人。（当两个或两个以上投标人的投标报价均相同时，则通过抽签的方式来确定排名顺序。先抽取出的代码球所对应的投标单位，排在前面） |
| 19 | 担保金额 | 投标人提供的履约担保金额为（合同价款的壹万元） 招标人提供的支付担保金额为（合同价款的 / 万元） 履约担保提交的时间为收到中标通知书的7日内（签订合同之前） 本工程担保金提交方式：投标人向招标人提供的投标保证金直接转为履约保证金 |
| 20 | 合理低价参考值(B值)计算的有关参数 | 合理低价参考值（设定为B）计算公式为： B=A×（1-K） A为招标最高控制价； K值为下浮系数； 本工程K值的取值范围为：6%-12 %； |
| 21 | K值取定 | 本招标项目K的取值为 6 -12%（不含12%）； 分三次抽取，按百分数表示的K值小数点后保留2位。 分三次摇取： 首先摇取整数位 其次摇取小数点后第一位 最后摇取小数点后第二位。 第一次抽取的为整位数，待抽取球号为6、7、8、9、10、11。 第二次抽取的为整位数后小数点第一位，待抽取球号为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10（10代表0）。 第三次抽取的为整位数后小数点第二位，待抽取球号为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10（10代表0） |
| 22 | 招标代理服务费 | 本工程招标代理服务费由中标单位承担并在领取中标通知书时缴纳，由招标代理机构开具收款收据。 1、招标代理服务费按计价格[2002]1980号规定计取费用(按1％计取费用) |
| 23 | 建筑废土沙石运输管理 | 建筑废土沙石运输管理应严格按照“泉政文【2011】312号、泉政【2012】270号、泉建建【2012】62号”的要求执行。工程开工前，将建筑渣土运输委托给已在泉州市公安部门登记报备且纳入泉州市渣土车辆信息库名录的运输单位承运，及时组织运输单位办理建筑废土处置运输审批手续，并取得公安部门核准的行驶路线牌，督促运输单位按有关规定和标准进行建筑废土装载和处置，落实车辆登记、车厢闭密、净车出场等文明施工措施。所发生费用已包含在合同价款（工程预算）中，招标人不再另行支付，中标单位自行承担，中标单位在施工合同中必须明确建筑废土处置措施，不得违规转包。 |
| 24 | 合同 | 施工合同份数：一正四副； 中标单位应在收到中标通知书7日内与招标人签订合同 |

## 三、合同条款及合同协议书格式

## 目 录

## 通用条款

## 专用条款

## 三、合同协议书格式

## 一     通 用 条 款

## 此部分使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》

## 二    专用条款

### 专用条款目录

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

3、语言文字和适用法律、标准及规范

4、图纸

二、双方一般权利和义务

5、工程师

7、注册建造师

8、发包人工作

9、承包人工作

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

13、工期延误

四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收

19、工程试车

五、安全施工

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

24、工程预付款

25、工程量确认

26、工程款（进度款）支付

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

28、承包人采购材料设备

八、工程变更

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

十、违约、索赔和争议

35、违约

37、争议

十一、其他

38、工程分包

39、不可抗力

40、保险

41、担保

46、合同份数

十二、补充条款

### 一、词语定义及合同文件

2、 合同文件及解释顺序

2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1) 合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

(2) 本合同协议书及附件

(3) 中标通知书

(4) 招标文件（含澄清、修改、补遗）

(5) 投标书及其附件

(6) 本合同条款及其补充条款

(7) 标准、规范及有关技术文件

(8) 图纸

(9) 工程量清单

(10) 工程报价单或预算书

2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同条款第37条关于争议的约定处理。

3、 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用 /  语言文字。

3.2 适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。

3.3 适用标准、规范

本工程适用标准、规范的名称详见招标文件第五章“工程建设标准”及第六章“图纸”。发包人应按约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人按合同条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4、 图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人应在合同签订当日，向承包人提供图纸3套。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，未经发包人同意，承包人不得用于与本工程无关的任何事项。

4.2 发包人对图纸的保密要求：承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人 。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

4.4使用国外图纸的要求及费用承担：               无                      。

二、双方一般权利和义务

5、 工程师

5.2 建设单位委派的工程师

姓名：                       职务：

发包人委托的职权：工程师除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品等进行工程质量、施工进度、安全文明施工和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本合同及招投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监督。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得工程师和发包人代表的书面许可。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更；工期顺延及费用索赔的认可或确认；停复工指令；对发生不可抗力造成工程无法继续施工的处置；工程竣工验收及甩项验收的确认；工程最终造价的确认；发包人单方面终止合同的决定；撤换注册建造师；

5.3 发包人派驻的工程师
姓名：              职务：

职权：代表发包人对本工程施工过程中的工程质量、进度及相关投资、安全文明施工等进行监督和检查；在工程师的协助下严格控制工程进度和投资；协调解决由发包人处理的有关问题，并对工程量进行确认。详见发包人授权委托书。

5.6 不实行监理的，工程师的职权：      等同监理工程师

7、注册建造师

姓名：                职务：

8、  发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 
(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

发包人在合同签订后3天内提供水、电接口，承包人自行引至所需位置，其安装费用及水电费用由承包人负责。承包人在接到缴费通知书5日内按时到所指定地点缴交，逾期发包人有权从承包人当期的工程进度款中扣除代为缴交，承包人不得有异议。

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

(6) 水准点与座标控制点交验要求：开工前由发包人以书面形式交由承包人，并进行

现场交验。现场测量结果由承包人与工程师双方确认。如承包人对施工现场地表面高

程不重新测量，则表示承包人对发包人提供的高程无异议。水准点、座标控制点交验完毕，

即由承包人自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的

其他损失均由承包人承担。

(7) 图纸会审和设计交底时间：

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：

(9) 双方约定发包人应做的其他工作： 无

8.2 发包人委托承包人办理的工作：

9、承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人在签订施工承包合同后7天内，向工程师提交2份其格式和内容符合工程师合理规定的工程进度计划及机械设备、劳务安排计划表，每月的25日前上报当月完成的工程量和下月工程进度计划。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施；③施工期间，工地发生的一切安全、违法、违规事件，承包人负责处理；

其余按本合同通用条款执行。以上一切责任和费用由承包人承担，且遵守发包人和工程师对该工程的安全罚则。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：由此发生的费用由承包人承担。

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。  
    (7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应当详细了解施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。如果发生毁损灭失事件的，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉。

(8) 施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁和运输道路安全。本工程现场所有的施工建筑垃圾均应全部清运出现场，并保证清运车不发生洒漏。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在合同总价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费用、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。如不按发包人或工程师的要求及时完成清理，发包人有权雇请他人完成，因此发生的一切费用从工程款中扣除。

(9) 双方约定承包人应做的其他工作：

①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（注册建造师、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、预算员和材料员），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。

承包人未经工程师和发包人批准，不得更换投标时承诺的上述拟派出施工现场主要施工管理人员。项目管理班子成员因故确属不能履行职责需要变更的，须经工程师和发包人批准更换，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员。

②在施工现场使用的施工机械设备，其设备的性能、规格和数量不得低于投标承诺书和施工组织设计（方案）中所拟采用的施工机械设备。

③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

④承包人必须加强劳动保险费、安全施工费和文明施工费的使用管理，做到专款专用。

⑤承包人必须遵守泉州市地方的法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的安监、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括外地施工单位进泉州施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。

⑥从合同生效之日起直到合同终止的期间内，承包人应承担合同规定的现场各项临时房屋、设施、设备的修建、购置、安装、管理、保养和维修，并提供必要的设施保洁服务。承包人提供的各项工作和生活设备及设施，应事先提交书面说明或必要的图纸并经发包人和工程师审核批准。至合同终止，发包人及工程师撤出工地后，上述各项设备和设施均由承包人自行收回和拆除。承包人提供的以上条件和服务被认为包含在承包人的投标报价中。

⑦发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担可能因此而引起工效降低需增加的费用。承包人应将施工用水设计图纸和详细的说明书提交给工程师，以便审查和批准。供水管路及用水设施必须符合泉州市有关安装、使用及维修的规定，承包人对所使用的供水设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。

⑧承包人应负责在施工场地内的道路上布设限速、禁停等标志、标牌，并根据发包人的要求，安排人员在主要路口疏解汽车、行人交通，其费用由承包人负责。

⑨施工前，承包人应认真研究设计图纸内容，考察施工现场，调查收集有关资料，对施工区域内各监测断面的基层表面高程进行测量，并将结果报送工程师核查。

承包人在施工过程中若有发现设计图纸缺陷，应及时报告工程师和发包人并立即停止缺陷部位的施工，否则，造成经济损失由承包人自行负责。

三、施工组织设计和工期

10、 进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人应于签订施工承包合同前向发包人提交《施工组织设计》，作为合同的组成部分承包人应于每月的25日前上报下月工程进度计划。

工程师确认的时间：

10.2 群体工程中有关进度计划的要求：

13、 工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：

(1)发包人的设计变更符合泉政文[2003]352号文第十五条、泉政文[2003]353号文第四条、第十条、第二十三条和闽建筑[2006]26号文第四条规定引起的工作量增加或额外增加的工作量，改变了经批准的施工方案实施中的组织安排，同时也改变了实施的工期网络图关键路线工序的。据提供所述资料经发包人确认签证延长天数的书面文件为准。

(2)符合本合同专用条款第39.1条约定不可抗力规定的，据政府公告的、气象和地震等部门提供所述资料经发包人确认签证延长天数的书面文件为准。

(3)凡涉及到工期顺延的，承包人应于情况发生之日起14日内以书面形成式向发包人提出报告，逾期提出的发包人不以确认，视为不影响工期。

13.2双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

(1)因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均计入相应项目的施工工期。因承包人违反规范施工，或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表下达停工令的停工日期不得顺延。上述发生的费用由承包人负责；

(2)承包人没有组织和协调好相关施工队伍进行施工而造成工期延误和发生的费用由承包人承担责任；

(3)承包人未按设计要求进行施工，发包人提出返工的日期延误由承包人承担责任；因施工组织方案审批影响开工，工期不予顺延。

(4)工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，或技术问题需作整改，其整改费用由承包人承担，耽误工期由承包人承担责任并负责经济赔偿。

(5)承包人原因的待工待料的，工期不予顺延。发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定。

(6)工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工，直到符合约定要求条件。承包人应按发包人要求的时间返工，返工费用自负，工期不予顺延。

四、质量和验收

15、工程质量

15.3  承包人在施工过程中必须遵守下列规定：

15.3.1 主要原材料、构配件、半成品必须持有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程。推行预拌砼质量责任保险制度和不合格砼现场报废制度。鼓励采用新材料、新工艺、新方法进行施工。

15.3.2 省优质工程应严格执行国家和本省现行有关工程标准规范，评价标准按国家标准《建筑工程施工质量评价标准》和本省相关规定执行。创建省优质工程的质量控制重点应突出原材料、过程工序质量控制及功能效果测试。省优质工程应当采用性能优良的材料和设备，或经双方认可的样板材料。

15.3.3 严格施工工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录并即时取得相关人员的验收及签认。隐蔽工程必须经发包人派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序。承包人应指派专人对质量检查、隐蔽验收和工程签认材料进行收集整理并及时汇总，做到即签、日报、周结、月清。凡不能及时提供签认手续而产生清、决算结帐纠纷的，不得以此为由阻挠或影响发包人、建设单位的工程实施安排及工程建设进度、清退场移交和竣工验收移交。

15.3.4  承包人在施工中发生质量事故应及时报告，一般质量事故的处理结果应送发包人和质量监督管理部门备案；重大质量事故的处理方案，应经设计、发包人等共同研究，并经设计单位签证后实施。

15.4 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

17、 隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：按有关规定执行 。所有隐蔽工程和中间验收均须经工程师验收确认后方可继续施工，承包人应预先通知工程师，事先做好准备，并保证工程师有机会和合适时间进行检测，除非工程师认为没有必要并就此通知承包人。

19、 工程试车

19.5 试车费用的承担：   由承包人承担

五、安全施工

20、 安全施工与检查

20.3  承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

六、合同价款与支付

23、 合同价款及调整

23.2本合同价款采用固定总价合同方式确定，合同价款在风险包干范围内不受市场价格及政策性价格的调整。
    (1) 采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：承担施工招标范围内实物工程量（工程量清单）误差、工程报价偏差（工资、机械、材料市场价格的浮动及各种政策性调整）等可能造成损失的风险。

风险费用的计算方法：  无

风险范围以外合同价款调整方法：按泉政文[2003]352号、353号文中有关条款规定执行。

(2) 采用可调价格合同，合同价款调整方法：        /

(3) 采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：      /

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：双方应按中标价签订合同，以风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时不得调整。钢材的价格风险承包幅度按闽建筑[2009]18号文执行；因工程地下地质条件变化、设计变更和工程范围发生变更引起工程实物量变化的，按泉政文[2003]352号、353号等文件及招标文件中有关条款规定调整。具体：①按有关文件规定办理的有效设计变更②按有关文件规定办理的有效施工现场签证。并按下列办法计算相关费用:

23.3.1增减工程量的单价确定

23.3.1.1在实物工程量清单之内的项目，按招标人（发包人）招标最高控制价综合单价X（1-下浮系数K值）计算。

23.3.1.2 不在工程量清单之内的项目，按照省市造价主管部门颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息及下浮系数K值计算。若定额缺项的，由中标人（承包人）提出适当的单价，经招标人（发包人）会同招标人代表、工程预结算审核部门审核后确定。

23.3.2 材料变更时价格确定

23.3.2.1招标最高控制价预算书材料价格明细表已有的材料，按招标人（发包人）招标最高控制价预算书中的材料价格明细表所列的材料单价X（1-下浮系数K值）计算。

23.3.2.2 合同外新增材料单价计取可参照《泉州工程造价管理》当期发布的信息价或市场信息价格与中标价降幅系数的乘积计算。如有争议，可由物价部门牵头，会同监察、财政、建设及审计等部门进行市场询价，同等质量按市场询价记录低价计取。《泉州工程造价管理》没有公布的材料单价确定后报送造价管理部门备案。

23.3.2.3 合同外新增项目的造价与中标价降幅系数（中标价降幅系数=中标价/工程招标最高控制价）的乘积为该项目增加的工程结算价。

24、 工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本工程不支付工程备料款。

25、工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人应于每月25日前向工程师送交当月完成工程量。

26、 工程款（进度款）支付

(1)发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本工程不支付工程备料款。

(2)工程款支付：工程款待工程竣工验收合格且内业资料归档完毕、手续齐全、财务决算经主管部门审核批复后，发包人支付工程款的总额为决算总造价（含设计变更的调整和招标人及中间签证增减等费用）的95%，剩余5%作为保修期押金，按保修协议执行。

(3)、工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交同等金额的正式税务发票。

七、材料设备供应

27、 发包人供应材料设备

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
(1) 材料设备单价与一览表不符：

(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

(3) 承包人可代为调剂串换的材料：

(4) 到货地点与一览表不符：

(5) 供应数量与一览表不符：

6) 到货时间与一览表不符：

27.6 发包人供应材料设备的结算方法：

28、 承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：承包人在投标文件中明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，实施过程中应严格执行。承包人未在投标文件中载明所选项目品牌或者选用招标文件提供的参考品牌以外的品牌的，视为默认招标文件载明的参考品牌，采购时由发包人从参考品牌中选定品牌。如确需变更，按本合同约定的工程变更要求办理有关手续，且变更后其品质应当不低于编制预算造价时所取定的主要材料、设备。

(1)承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。
    (2)本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
　　(3)承包人应于每月25日前向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
　　(4)承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
　　(5)发包人对要求更换材料设备品牌种类的，只计算材料设备单价增减价差部份和税金，不再计取其他费用。

(6)承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
　　(7)承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

八、工程变更

29.1建设项目发包人对项目建设管理总负责，承担对工程变更相应管理责任。对工程变更造成投资违反文件规定的，实行工程变更责任和赔偿责任制。勘察、设计单位对工程的勘察、设计的深度、质量和成果总负责，在施工中凡涉及因勘察、设计上问题引起或造成的，责任由勘察、设计单位负责，赔偿费用由发包人直接从支付勘察设计费扣除；若勘察、设计的深度、质量与勘察、设计合同约定的深度、质量要求有矛盾的，由发包人负责落实区分责任和承担责任；若是发包人提出变更理由的，或对工程变更管理不力引起或造成的，或未按规定办理或未经批准先通知承包人实施的，责任由发包人负责；若是承包人提出变更理由的，未经批准先实施的，责任由承包人负责，如承包人接到发包人提出的未按规定办理或未经批准工程变更通知时，承包人按文件规定有责任予以拒收实施，否则，承包人应承担连带责任，承包人所承担的责任和连带责任，由承包人负责，工程变更增加的费用不予计算。被追究当事人的违规责任由各责任人承担。

29.2  承包人应严把设计变更关，对确需设计变更的应由提出变更单位说明理由。设计变更不得降低原设计标准。设计变更应经建设、施工和设计单位叁家共同确认签章，并经施工图审查通过。变更签证应严格按照泉政文[2003]353号文件规定办理。未经批准的设计变更、签证不得施工，也不得办理竣工结算。

29.3  设计变更文件需要由相关专业的设计人员签字和加盖专用章，并盖有设计单位的出图专用章。所有设计变更文件须报施工图审查机构审查备案（泉政文[2003]353号文件第十条原文）。

29.4  施工图审查机构应将审查合格的施工图和设计变更文件及审查书面意见提供一份给工程质量安全监督机构进行跟踪监督。建设过程中因工程变更增加工程量及投资的，承包人应与相关承包方签订合同补充条款协议（按照泉政文[2003]353号文件规定）。

九、竣工验收与结算

31.1工程完工验收合格后，双方应按照合同约定的固定总价合同价款，工程变更资料（符合洛江区政府文件规定工程变更、设计变更增减工程量的变更签证和有效的现场签证），工期、工程质量标准、违约、赔偿金和索赔等在合同中约定的费用；以及中标价降幅系数，按增减办理理工程竣工结算。

31.2工程变更（增减）价款结算办法按照泉政文[2003]353号文件规定执行。

31.3承包人应按本合同第32.1条规定在验收完成后28天内完成竣工结算编制工作，未在规定期限内完成的并且提不出正当理由延期的，责任由承包人自行负责。

32、 竣工验收

32.1 承包人提供竣工图的约定：承包人向发包人提供竣工图一式四份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材斜“三证”、机电设备“三证”、和说明书等一切资料一式三套（其中一套为原始材斜）。上述文件的原始资料必须齐全符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：

十、违约、索赔和争议

35、  违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

双方约定的发包人其他违约责任：

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：总工期每延误壹天罚

款500元，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。总工期提前，不予奖励。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程竣工验收时未能达到协议书规定的工程质量标准，则承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到协议书规定的标准，还应按工程合同总价的5%向发包人支付违约赔偿金，由发包人直接从工程款中扣抵。

双方约定的承包人其他违约责任：因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

承包人必须按照投标承诺或经发包人批准的替换人员及时派出注册建造师、项目技术负责人和其他主要管理人员到工地现场指挥协调施工，承包人必须实行每天签到登记制，并于每周一上午将签到登记表送交工程师，发包人代表和工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或工程师发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗每人每天500元标准要求承包人支付违约金，其违约金由工程师签发、发包人批准后直接从承包人的工程款中扣除。因承包人缺岗致使连续两个周每周支付违约金1000元的，发包人有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

37、  争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，向泉州市仲裁委员会提请仲裁。

十一、其他

38、  工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：

分包施工单位为：

39、  不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量50mm以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

40、  保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：

发包人委托承包人办理的保险事项：

(2)承包人投保内容：劳工险和第三者责任险由承包人负责，其费用己含在投标报价中。

41、  担保

41.3 本工程双方约定担保事项如下：

(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：    无      担保合同作为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：按招标文件有关规定执行：在发出中标通知书后30天内签订合同之前，承包人应到发包方办理投标履约金转为工程履约保证金的手续。履约保证金待工程竣工验收达到合同协议书规定的工程质量标准后28天内无息退还。

(3) 双方约定的其他担保事项：

46、  合同份数

46.1 双方约定合同副本份数：

.47、 本工程建立违约清场机制，违约退场的几种情形：

47.1 承包人发生挂靠、转包、违法分包施工任务、计划工期进度延误3个月或发生重大质量安全事故的；

47.2 承包人连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的（因被拖欠工程款引发的除外）；

47.3 承包人拒不履行投标承诺及合约职责与义务的。

当承包人发生上述违约行为时，发包人可按约责成其限期清场退出施工现场，进行工程质量验收和数量造价清算。

.48、工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，并要求其赔偿发包人的一切损失。

48.1  承包人派驻现场的注册建造师、项目技术负责人及项目管理机构主要管理人员须与投标承诺的人员相一致，不得擅自变更。除刑事犯罪、死亡、伤病丧失履约能力、辞职等特殊原因确需更换的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标条件且必须经建设单位同意，并报相关行政主管部门批准。及时将经批准的新更替人员的相关资料报工程质量安全监督机构跟踪监督。

48.2  注册建造师在整个施工期间离开现场累计时间不能超过总工期的10%，否则每超过一天扣罚人民币 500元（特殊情况经业主代表同意的除外）。注册建造师中途换人，罚扣1000。

48.3  承包人在投标文件中承诺的项目管理班子的技术负责人、施工员、安全员、材料员、质检员中途换人罚扣每人 300 元；缺岗的，每岗位罚扣 300。在整个施工期间离开现场累计时间每岗位不能超过总工期15%，否则每超过一天扣罚人民币 500元（特殊情况经业主同意除外）。

48.4  施工中承包人项目管理班子不履行投标承诺，发包人有权单方面责令其退场，中止合同、没收履约保函（保证金），并要求其赔偿发包人的一切损失。项目管理班子主要人员更换最多不超过  三分之一    。

十二、补充条款

#### 附件1： 
承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程 名 称 | 建设 规模 | 建筑面积 （m2） | 结 构 | 层 数 | 跨 度 （m） | 设备安装 内 容 | 工程 造价 （元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附件2：
发包人供应材料设备一览表

| 序 号 | 材料设备 品 种 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                           （工程名称）签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

招标范围内的所有工程项目

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为    5    年；

(3)装修工程为    2     年；

(4)电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2    年；

(5)供热与供冷系统为    2     个采暖期、供冷期；

(6)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2   年；

(7)其他项目保修期限约定如下：

其他项目的保修按建设部2000年6月30日建设部令第80号文有关规定执行，保修期限为2年。                                。

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保证金由发包人预留工程价款结算总额的5%，作为质量保修金 。工程质量保证金不计利息。

工程质量保证金支付返还：工程竣工验收合格满2年后28天内，如未出现工程质量问题，可由承包人出具工程保修承诺书，发包人退还工程质量保证金，否则，发包人有权延期退还工程质量保证金。

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发    包    人（公章）：	承    包    人（公章）：

法定代表人（签字）：		法定代表人（签字）：

年    月    日                        年    月    日

附件4

主要材料设备参考品牌说明

本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌以设计建议的品牌或不低于设计建议的品牌。参考品牌作为投标人投标报价的参考。在工程施工中，发包人与承包人协商经发包人同意后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

三   合同协议书

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：

资金来源：

2、工程承包范围

承包范围：具体以招标人提供的工程设计文件、招标文件（含工程量清单）

答疑纪要等规定的内容为准

3、合同工期

开工日期：     年    月      日

竣工日期：     年    月      日

合同工期总日历天数          天。

4、质量标准

工程质量标准：

5、合同价款

金额（大写）：                     元（人民币）

￥：                         元

6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3) 招标文件及其补充修改

(4) 投标书及其附件

(5) 本合同专用条款

(6) 本合同通用条款

(7) 图纸、标准、规范及有关技术文件

(8) 工程量清单

(9) 工程量清单报价表或明细预算书

6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

(1) 合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

(2) 本合同协议书及附件

(3) 中标通知书

(4) 招标文件（含澄清、修改、补遗）

(5) 投标书及其附件

(6) 本合同条款及其补充条款

(7) 标准、规范及有关技术文件

(8) 图纸

(9) 工程量清单

(10) 工程报价单或预算书

7、本协议书中有关词语含义与本合同条款中的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

10.1合同订立时间：       年     月       日

10.2合同订立地点：

10.3本合同双方约定                                     后生效。

发包人：（公章）           	承包人：（公章）

地        址：	地        址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）

电        话：	电        话：

传        真：	传        真：

开户银行：	开户银行：

帐        号：	帐        号：

邮政编码：    	邮政编码：

泉州师范学院附属小学图书馆室内装饰工程施工安全责任书

甲方：

乙方：

根据甲方乙方双方的约定，乙方承建甲方泉州师范学院附属小学图书馆室内装饰工程施工任务，在施工准备阶段和施工过程中，甲方乙方都应贯彻执行国家和本市有关建筑施工安全和文明施工，现场管理方面的法律、法规及行业安全操作、规范、标准，并确定履行法、法规所赋予双方各自的安全职责。以确保建筑工程施工始终在安全文明的前提下进行。现经甲方乙方商定，进一步确认，同意就施工过程中的安全责任事宜明确如下，并就有关安全管理事项制定以下协议内容，以供双方共同遵守。

一、乙方进场后应遵守国家和本市对安全及文明施工的有关文件规定，包括行业安全操作规程、规范及标准，以及甲方规定的各项规章制度和管理规定。乙方对施工现场的规定负全责，凡在施工现场内（含生产现场和生活区）因违章指挥、违章操作导致发生高空坠落、物体打击、机械事故、触电土方坍塌事故及管线折断、破裂、泄漏事故或由乙方自身原因造成的失火、失盗、人员伤亡事故，以及民生政治、刑事、治安案件和食物中毒、疫情、职业危害、交通事故等非正常死亡，除依法追究肇事者和有关管理人员的责任外，一切由此引起的经济损失，及所造成的不良影响和后果均由乙方承担（发生不可抗拒的灾害除外）。

二、施工前，乙方必须建立安全生产责任制度。明确从项目经理到一线施工人员的安全责任，对所有进场施工人员（含管理人员在内），进行入场安全教育，并编制详细的施工组织设计或施工方案，进行安全技术交底（做到使所有施工人员知情，并使操作人员制定和掌握具体的实施方法）。向有关部门提供施工单位的资质证明，保证所有特种作业人员持证上岗。

三、乙方项目经理为安全第一责任人。全面负责施工现场的安全管理，乙方必须指定专人负责现场的安全技术管理工作，安全管理人员认真履行职责，组织力量实施现场安全监督、跟踪管理、并不得擅自离开现场。对可能发生的问题及时采取措施予以控制，发挥违章指挥、违章操作的行为要及时指出、坚决制止。

四、乙方须严格按照相关法律、法规和操作规程、规范及标准进行施工，并做到：

1、实施市政管线作业应根据基坑、基槽等和开挖深度、土质类别选择开挖方案，明确边坡或采取相应护坡支撑和护堤桩以防塌方。边坡周围施加静载（土堆等）或动载（泵车浇筑等）应符合相应安全规定。

2、据甲方提供的资料对施工现场及其影响的区域内地下的障碍物清理或采取相应的措施，对周围道路管线采取保护措施。

3、加强暑期中暑或流感的有效防控，发现异常立即了解情况并送医隔离。

4、施工作业前需对机械、设备、仪器、仪表、工具器材等进行检查，确认完好无误后方可使用。电气设备、电源线路必须绝缘良好，不得与金属物浸水位置（导电物品）搭接捆绑在一起，各种临时电源线，绝缘皮要防止摩擦破损和被重物埋压。电动机、配电箱应按规定安装防护设置、漏电保护器及接地、接零和设备专一电闸等有效控制。当临时停电或停工休息时必须拉闸、上锁。

5、在施工中动用明火（如进行电气焊作业）或高处作业等必须实行审批制度和安全防护措施，现场（含生活区）的消防设备、器材按有关规定配置，对易燃易爆的危险品运输、储存、保管要符合安全规定要求。

6、督促施工人员做好下班后清理检查工作，对作业区域存在的危险因素（如管道沟、槽，管道井及高低压线路、变电、配电设施）要采取防护措施，设置防护围栏，设置警示标识（含晚间设置警示灯）。要严加防范、重点监控。在管道井下或密闭容器作业应严守操作规程并注意通风、照明和保持通讯联络，并有两个以上人员作业，以防因缺氧造成的事故。

7、实施挖土作业和拆除工程中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。

8、按规范要求及现场实际情况布置现场消防通道、消防栓、消防水龙带、消防专职安全员。

五、乙方应按规定要求制定劳保技术措施，保证操作人员劳保用品和用工规范要求。

六、乙方应按施工现场安全文明和环保、环卫的有关规定设置宿舍、食堂、饮用水及其他卫生设施。对施工现场的环境（如现场废水、尘雾、噪声、振动、坠落物等）进行有效地控制，为防止职业危害提供良好的作业环境。

七、外地施工人员必须有合法有效的身份证件，并及时办理暂住证、做工证、健康证、外地施工队伍进京需及时办理注册手续，签订保稳定保安全责任书。

八、关心职工及外地施工队伍的生活，及时了解思想动态，最大可能满足他们的合理要求，帮助他们客服工作、生活上的困难，确保其思想稳定生产安全。

九、保证责任区内符合安全、环保、环卫要求，做到：不起尘无遗洒、进出车辆保洁，路面有人清扫，落实门前三包。

十、甲方有权对乙方施工全过程的安全进行监督，对各种不安全因素、隐患有权提出整改意见。对甲方提出的不安全问题及隐患乙方应立即整改，对当时难以解决的问题应采取临时可靠措施加以控制，对经指出不予整改的或乙方失职失误造成的事故案件的，甲方有权依据双方签订的施工合同的约定，按违约给予相应处罚。

十一、本协议一式两份、经甲乙双方签字盖章后生效，其有效期至工程竣工时乙方撤离施工现场后。

十二、本本协议未尽事宜以国家和泉州市现行法律、法规及行业安全操作规程、规范、标准为依据。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

负责人：（签章）

日期：                        日期：

四、  评标定标办法

(采用经评审的最低投标价中标办法确定中标人)

评标小组对经评审后投标报价与合理低价参考值(B值)差价的绝对值最小的三家有效投标人，按其投标报价由低到高进行排序，推荐中标候选人。招标人依法确定中标人。（当两个或两个以上投标人的投标报价均相同时，则通过抽签的方式来确定排名顺序。先抽取出的代码球所对应的投标单位，排在前面）

五、资格审查文件

### 一  投标申请人资格审查须知

### 目    录

一、  前附条款

二、  总则

三、  资格审查申请

四、  资格审查评审标准

五、  利益冲突

六、  申请书的提交

七、  资格审查申请书材料的更新

八、  通知

九、　附件：

1、  资格审查必要合格条件标准

2、  资格审查附加合格条件标准

3、  招标工程项目概况

（一）前附条款

1.1本工程项目的评标定标办法采用经评审的最低投标价中标办法确定中标人。

1.2本工程项目不允许转包和违法分包。

1.3投标申请单位资质要求：

详见投标须知前附表第9项。

1.4资格审查申请

1.4.1招标人将对本工程投标申请人进行资格审查。投标申请人可对本次招标的工程项目中的一个或多个标段提出资格审查申请。

1.4.2投标申请人应提交资格审查申请书份数详见投标须知前附表第15项。

1.4.3资格审查文件递交时间和递交地点详见投标须知前附表第16项。

1.4.4投标申请书及内容组成：

1.4.4.1资格审查申请书及附表

附表1 投标申请人一般情况；

附表2 拟派往本工程主要技术人员情况；

附表3 拟投入本工程主要施工机械设备及进场计划表；

1.4.4.2联合体协议书（若有）

1.4.4.3法定代表人身份证明书（牵头人提供）；

1.4.4.4投标文件签署授权委托书（法定代表人亲自签署的除外）（牵头人提供）；

1.4.4.5拟担任项目经理授权委托书（牵头人提供）；

1.4.4.6合格有效的的法人营业执照副本复印件（联合体各方均应提供）；

1.4.4.7合格有效的建筑业企业资质等级证书复印件（联合体各方均应提供）；

1.4.4.8合格有效的建设行政主管部门颁发的《施工企业安全生产许可证》复印件（牵头人提供）；

1.4.4.9《项目经理资质证书》复印件（牵头人提供）；

1.4.4.10拟派本工程项目经理身份证复印件（牵头人提供）；

1.4.4.11  拟派本工程项目经理的合格有效的B证《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》复印件（牵头人提供）；

1.4.4.12  拟派本工程项目技术负责人职称证书复印件（牵头人提供）；

1.4.4.13  拟派本工程安全员的合格有效的C证《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》复印件（牵头人提供）；

1.4.4.14招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

以上所有材料，属复印件的应加盖投标人法人公章，开标时在投标截至时间起30分钟内即2015年7月14日10：00时前提供原件核验，逾期不得补充、更换。投标人应对其提供的原件的完整性、真实性负责

1.5投标保证金

投标保证金金额为壹万圆人民币，投标人开标时将投标保证金用信封密封并在信封封面注明投标人单位名称，在递交投标文件的同时交由招标代理机构进行编号，完成编号后由投标人各自自己保管，若为第一中标候选人，投标保证金再递交给招标人做为本工程履约保证金。

1.6其他事项：

1.6.1申请投标人所提交的申报材料应真实、准确、详细，以便资格审查做出正确的判断。如果所提交的申请资料弄虚作假、隐瞒真实情形，或提交投标资格审查申请书格式与要求不符，其申请将被拒绝。

1.6.2申报材料所提供的复印件统一用A4纸复印，并装订成册，否则招标人对由于申报材料装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。

（二） 总  则

2.1拟建本工程项目的招标人，已按照有关法律、法规、规章等规定完成了工程施工招标前的所有批准、登记、备案等手续，已具备工程施工招标的条件，且已有用于该招标项目的相应资金或资金来源已经落实。

2.2招标人将对本工程投标申请人进行资格 后 （预、后）审。投标申请人可对本次招标的工程项目中的 一 （一个或多个）标段提出资格审查申请。（详见投标须知前附表第10项）

2.3关于本工程项目的基本情况以及招标人提供的设施和服务等将在附件3中说明。

（三） 资格审查申请

3.1资格审查将面向具备本工程项目资质要求和具备承担招标工程项目能力的施工企业。

3.2投标申请人应向招标人提供充分和有效的证明材料，证明其具备所规定的资格条件。所有证明材料均须如实填写、提供。

3.3投标申请人须回答资格审查申请书及附表中提出的全部问题，任何缺项将可能导致其申请被拒绝。

3.4投标申请人须提交与资格审查有关的资料，并及时提供对所提交资料的澄清或补充材料，否则将可能导致其不能通过资格审查。

3.5按资格审查要求所提供的所有资料均应使用  中文  。

3.6如果投标申请人申请一个以上的标段，投标申请人应在资格审查申请书中指明申请的标段，并单独为申请的每个标段分别提供关键人员和主要设备的相关资料。

3.7申请书应由投标申请人的法定代表人或其授权委托代理人签字。没有签字的申请书将可能被拒绝。由委托代理人签字的，资格审查申请书中应附有法定代表人的授权书。

（四） 资格审查评审标准

4.1对投标申请人资格的审查，将依据投标申请人提交的资格审查申请书，以及本须知约定的必要合格条件标准约定的附加合格条件标准。

4.2招标人将确定每个投标申请人参与本招标工程项目投标的合格性，只有在各方面均达到本须知中要求投标申请人须满足的全部必要合格条件标准时，才能通过资格审查。

。

（五） 利益冲突

5.1近三年内直至目前，投标申请人应：

5.1.1未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系或者其他利害关系；

5.1.2与将承担本招标工程项目相关的单位没有任何隶属关系或者其他利害关系。

（六） 申请书的提交

6.1投标申请人的资格审查申请书及有关资料须经密封后按前附条款规定的时间及地点送达，迟到的申请书将被拒绝。

6.2投标申请人应按前附条款要求的份数提交资格审查申请书。

6.3资格审查申请书不予退还（证书原件除外）。招标人对投标申请人所提交的资格审查申请书给予保密。

（七） 资格审查申请书材料的更新

7.1在提交投标文件时，投标申请人须对资格审查申请书中的主要内容进行更新，以证明其仍满足资格审查评审标准，如果已经不能达到资格标准，其投标将被拒绝。

（八） 通知

8.1只有资格审查合格的投标申请人才能参加本招标工程项目的投标。每个合格的投标申请人只能参与一个或多个标段的一次性投标。如果投标申请人同时以独立投标申请人身份和联合体成员的身份参与同一项目的投标，则该投标申请人的所有投标均将被拒绝。

8.2招标人保留下列权利：

8.2.1修改招标工程项目的规模及总金额。前述情况发生时，投标申请人只有达到修改后的资格审查条件要求且资格审查合格，才能参与该工程的投标；

8.2.2接受符合资格审查合格条件的申请；

8.2.3拒绝不符合资格审查合格条件的申请。

8.3资格审查合格的投标申请人即获得参加本招标工程项目投标的资格。

（九） 附 件

9.1《资格审查必要合格条件标准》。由招标人确定具体的标准，随投标申请人资格审查须知同时发布，以便每个投标申请人都能了解资格审查的必要合格条件标准。

#### 附件1

#### 资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 本项目 是否 要求 | 合格条件 | 投标申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 是 | 提供有效的法人单位营业执照 | 按要求提交 |
| 2 | 资质等级证书 | 是 | 提供有效的法人单位资质等级证书 | 按要求提交 |
| 3 | 施工企业安全生产许可证书 | 是 | 提供有效的安全生产许可证书 | 按要求提交 |
| 4 | 项目经理资质证书 | 是 | 拟派项目经理应持有贰级及以上建筑工程专业注册建造师执业证书并具备安全生产考核合格证书B证 | 按要求提交 |
| 5 | 项目技术负责人 | 是 | 提供有效的中级及以上职称证书及相关证明 | 按要求提交 |
| 6 | 安全生产员 | 是 | 提供有效的专职安全生产管理人员考核合格证书C证 | 按要求提交 |
| 7 | 资格审查申请书及 附表 | 是 | 符合资格审查文件要求 | 按要求提交 |
| 8 | 法定代表人身份证明 | 是 | 符合资格审查文件要求 | 按要求提交 |
| 9 | 投标文件签署人授权委托书 | 是 | 符合资格审查文件要求 | 按要求提交 |
| 10 | 投标保证金 | 是 | 按要求提交 | 按要求提交 |
| 11 | 拟担任项目经理授权委托书 | 是 | 按要求提交 | 按要求提交 |
| 12 | 投标报价函 | 是 | 按要求提交 | 按要求提交 |
| 13 | 投标文件加盖骑缝章 | 是 | 每份投标文件应用公章加盖骑缝章(侧面盖章) | 投标文件未用公章加盖骑缝章(侧面盖章)的按废标处理 |

- 投标文件格式

投标文件

招标编号：众亿招字[2015]002号

项目名称：

投标人：               	              （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：         	          （签字或盖章）

日  期：2015年      月     日

### 目    录

一、资格审查申请书

二、投标函

三、投标报价函

四、其他材料

一  投标申请人资格审查申请书格式

### 目  录

资格审查申请书

1、资格审查申请书附表

附表1投标申请人一般情况

附表2拟派往本工程主要技术人员情况

附表3拟派往本工程主要施工设备及进场计划

2、法定代表人身份证明书

3、投标文件签署授权委托书（若有）

4、拟担任项目经理授权委托书

5、合格有效的的法人营业执照副本复印件；

6、合格有效的建筑业企业资质等级证书复印件；

7、合格有效的建设行政主管部门颁发的《施工企业安全生产许可证》复印件；

8、《项目经理资质证书》复印件；

9、拟派本工程项目经理身份证复印件；

10、拟派本工程项目经理的合格有效的B证《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》复印件；

11、拟派本工程项目技术负责人职称证书复印件；

12、拟派本工程安全员的合格有效的C证《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》复印件；

13、每份投标文件应用公章加盖骑缝章(侧面盖章)，否则按废标处理。

14、招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

申请书

致:	                    （招标人或代理机构名称）

1、经授权作为代表，并以                                           (投标申请人名称)  （以下简称“投标申请人”）的名义，在充分理解《投标申请人资格审查须知》的基础上，本申请书签字人在此以                                   （招标工程项目名称）下列标段投标申请人的身份，向你方提出资格审查申请：

2、本申请书附有根据《投标申请人资格审查须知》要求所准备材料及复印件。

3、按资格审查文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料,以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、本申请充分理解下列情况：

4.1资格审查合格的申请人的投标，须以投标时提供的资格审查申请书主要内容的更新为准；

4.2 你方保留更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格审查合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5、下述签字人在此声明和承诺，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实的和准确的。

投标申请人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                            （签字或盖章）

### 附表1

### 投标申请人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话号码 |  |  |  | 联系人 |  |
| 5 | 传真号码 |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |
| 7 | 公司资质等级证书号 |  |  |  |  |  |
| 8 | 公司通过 质量保证体系认证 |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、 _____________________________________________________________________ 2、 _____________________________________________________________________ 3、 _____________________________________________________________________ 4、 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

#### 附表2
拟派往本招标工程主要技术人员情况

投标申请人名称：

| 拟担任职务 |  | 姓名 | 职称 |  | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级 别 | 证 号 |  | 专 业 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟担任本项目主要人员简历、业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职务 | 工 作 简 历 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 质量情况 |  |  |
| 项目 经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本工程实行项目经理负责制，上述人员配备情况属实。 投标人：（印鉴） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应实行项目经理负责制。投入的管理人员应为本企业人员并应满足工程需要。项目经理应取得项目经理资质证书，其资质及所能承担的业务范围应满足本工程项目要求，项目经理同时所承担的工程项目数应符合有关规定。项目经理和专职安全生产管理人员应取得建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。如缺项目经理或项目经理不符合以上要求或缺主要技术人员资料，资格标评审不予通过。本项目技术负责人只需提供职称证书，职称证书上的服务单位与投标人名称不符的，应提供有关证明材料。

#### 附表3           拟投入的主要施工机械设备及进场计划表

投标申请人名称：

| 序号 | 机械名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单机 功率 | 总功率 | 计划进 场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应结合本招标工程的施工特点，配置满足本工程施工需要的施工设备。

投标人：（印鉴）　　　　　   　                            年     月    日

### 1、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：        职务：

系                           的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖公章）

日    期：      年     月     日

### 2、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我          系                                                                   的法定代表人，现授权委托                         为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：          性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

委托代理人：                             （签字）

授权委托日期：     年     月     日

### 3、拟担任项目经理授权委托书

本授权委托书声明：

我       系拟担任本工程项目经理，现授权委托        参加本工程的投标，本人完全知情，我承认代理人全权代表我所签署的本工程一切相关内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：          性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

投标人：                                      （盖章）

委托代理人：                             （签字）

项目经理：                               （签字）

授权委托日期：2015年     月     日

注：1、若项目经理同时为委托代理人，应在委托代理人和项目经理栏上签字。

2、项目经理的签字必须是亲笔签名。

3、签字栏若无签字按废标处理。

### 二   投 标 函

致：

1、根据你方招标的                                          工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿按招标文件评标定标办法中确定的中标价，并按上述工程招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定的工期         日历天内完成并移交全部工程。

4、一旦我方中标，我方保证在本招标工程施工范围内完成并移交全部工程，工程质量达到                   等级。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定的金额向你方提交履约担保保证金。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方将与本投标函一起，提交人民币          万元作为投标保证金。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

邮政编码：	         	电话：	        	 传真：

开户银行名称：							    ；账号：

日期：    年    月    日

三 投标报价函

项目名称：

投标总价（小写）：                        元

（大写）：_                      圆整

投标人：                                      （盖章）

注：1、本工程不要求投标单位编制工程量清单及预算书。

2015年   月    日

四 其它材料

以上材料属复印件须加盖企业法人公章，开标时均应携原件待验。

附件1：

授权委托书 本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （招标人名称）的 （项目名称）施工投标文件、参加开标会议、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 代理人无转委托权。 代理人姓名： 性别： 年龄： 单位： 部门： 职务： 身份证号码： 投标人： （盖投标人单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 年 月 日

注：此附件无需放入投标文件中，为参加开标会随带用。